## Schedule_Sprint_1
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2023-09-07 | 2023-09-07 | Task Trello
1 | Study Requirement | P | 2023-09-07 | 2023-09-07 | QA
2 | Create Prototype | P | 2023-09-08 | 2023-09-08 | Prototype (HTML, CSS)
3 | Review Prototype | P | 2023-09-11 | 2023-09-11 | Fix comment Prototype
4 | Create Database | P | 2023-09-12 | 2023-09-12 | ERD, EER
5 | Study Detail Design | T | 2023-09-13 | 2023-09-13
5 | Create Detail Design | P | 2023-09-13 | 2023-09-13 | Detail Design (Excel)
6 | Study Blackbox TC | T | 2023-09-14 | 2023-09-14
6 | Write Blackbox TC | P | 2023-09-14 | 2023-09-14 | Blackbox TC (Excel)
7 | Coding Spring | P | 2023-09-15 | 2023-09-15 | Source code all task
8 | Study JUnit 5 | T | 2023-09-18 | 2023-09-18
8 | Create JUnit 5 | P | 2023-09-18 | 2023-09-18 | Source code test (by JUnit 5)
9, 10 | Coding ReactJS + all | P | 2023-09-19 | 2023-09-20
11 | Review code (Sonarqube) | P | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Project Sonar | Fix all errors
11 | Update Blackbox TC | P | 2023-09-21 | 2023-09-21 | Blackbox TC (Excel)
12 | Perform Blackbox TC | P | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Evidence
12 | Fix Bug | P | 2023-09-22 | 2023-09-22 | Source code all task | Fix all bugs
13 | Merge source code | P | 2023-09-25 | 2023-09-25 | Fix all comments
14 | Check Quality (all team) | T | 2023-09-26 | 2023-09-26
15 | Check Quality (self) | P | 2023-09-27 | 2023-09-27
16 | Audit Sprint 1 | P | 2023-09-28 | 2023-09-28
17 | Final Test Sprint 1 | P | 2023-09-29 | 2023-09-29
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1, Holiday!$B2:B46)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B46)

## Tasks_Sprint_1
TASKS
No | Screen name | Name | Account | Note | Group
1 | 6.11.1 Quản lý nhóm thuốc (CRUD) | Nguyễn Viết Cao | CaoNV | Lưu ý: Có thêm, sửa, xoá trong cùng 1 màn hình | 1
2 | 6.11.2 Quản lý thông tin thuốc (CRUD) - Danh sách thuốc - Xoá thuốc | Phan Tá Anh Đào | DaoPTA |  | 1
3 | 6.11.2 Quản lý thông tin thuốc (CRUD) - Thêm thuốc - Sửa thuốc | Võ Văn Tín | TinVV | Lưu ý: - Tham khảo prototype qua màn hình 6.11.2.1.3 Quản lý thông tin thuốc – Thông tin thuốc - Upload hình ảnh thuốc qua Firebase | 1
4 | 6.11.4 Quản lý nhà cung cấp (CRUD) | Võ Hải Thành | ThanhVH |  | 1
5 | 6.7.1.1 Nhập kho - Bộ lọc 6.7.1.2 Nhập kho - Danh sách hóa đơn nhập kho | Huỳnh Đức Huy | HuyHD |  | 1
6 | 6.7.1.3.1 Nhập kho – Hóa đơn nhập kho – Thông tin hóa đơn, thanh toán 6.7.1.3.2 Nhập kho – Hóa đơn nhập kho – Danh sách thuốc nhập kho Other. Chỉnh sửa thông tin hoá đơn nhập, thanh toán | Huỳnh Lê Tấn Cường | CuongHLT |  | 1
7 | 99.1. Header/Footer 99.2. Trang chủ/Tìm kiếm thuốc | Lê Huy | HuyL |  | 2
8 | 6.1 Đăng nhập/Đăng xuất Other. Đăng ký account ở site Customer | Ngô Hữu Hoàng Nhật | NhatNHH | Có thể đăng ký thông qua facebook | 2
9 | 99.3. Xem thông tin thuốc 99.5. Giỏ hàng | Nguyễn Lưu Minh Hạnh | HanhNLM | Lưu ý: Phần 99.5 Load danh sách thuốc từ giỏ hàng và thanh toán bằng paypal. Sau đó sẽ có mail thông báo về các sản phẩm thuốc đã mua) | 2
10 | 6.2.1.1 Quản lý bán hàng - Bộ lọc 6.2.1.2 Quản lý bán hàng – Danh sách | Đặng Tuấn Vũ | VuDT |  | 3
11 | 6.11.6 Quản lý thông tin toa thuốc (CRUD) | Kim Ngọc Thành | ThanhKN |  | 3
12 | 6.3.1.1 Quản lý bán hàng – Bán lẻ 6.3.1.2 Quản lý bán hàng – Bán lẻ - Danh sách toa thuốc kê sẵn 6.3.1.3 Quản lý bán hàng – Bán lẻ - Thông tin toa thuốc | Nguyễn Long Vũ | VuNL |  | 3
13 | 6.11.3 Quản lý khách hàng (CRUD) - Danh sách khách hàng - Xoá khách hàng | Hoàng Thị Quyên | QuyenHT |  | 4
14 | 6.11.3 Quản lý khách hàng (CRUD) - Thêm khách hàng - Sửa khách hàng | Đàm Thoại Tin | TinDT |  | 4
15 | 6.11.5 Quản lý nhân viên (CRUD) - Danh sách nhân viên - Xoá nhân viên | Trần Thanh Sơn | SonTT |  | 4
16 | 6.11.5 Quản lý nhân viên (CRUD) - Thêm nhân viên - Sửa nhân viên | Nguyễn Văn Tân | TanNV | Lưu ý: - Upload hình ảnh nhân viên qua Firebase | 4
17 | 6.13 Báo cáo (Thu chi - Công nợ/ Danh sách, phân tích) | Trần Việt Duy | DuyTV | Lưu ý: Áp dụng các chart (biểu đồ) trong việc báo cáo, để dữ liệu được trực quan hơn. | 4
18 | 6.14.1.1 Quản lý tài khoản – Tìm kiếm 6.14.1.2 Quản lý tài khoản – Danh sách tài khoản 6.14.1.3 Quản lý tài khoản – Sửa tài khoản |  |  |  | 4
19 | 6.8.1.1 Xuất kho - Bộ lọc 6.8.1.2 Xuất kho - Danh sách hóa đơn xuất kho
20 | 6.9.1.1 Xuất hoàn trả – Thông tin hóa đơn, thanh toán 6.9.1.2 Xuất hoàn trả – Danh sách thuốc hoàn trả
21 | 6.10.1.1 Xuất hủy – Hóa đơn xuất huỷ – Thông tin hóa đơn, thanh toán 6.10.1.2 Xuất hủy – Hóa đơn xuất huỷ – Danh sách thuốc xuất hủy
22 | 6.12 Tra cứu 6.12.1.1 Tra cứu – Thông tin thuốc 6.12.1.2 Tra cứu – Thông tin toa thuốc 6.12.1.3 Tra cứu – Thông tin nhân viên 6.12.1.4 Tra cứu – Hóa đơn
23 | 6.13 Báo cáo (Hàng hoá, khách hàng) |  |  | Lưu ý: Áp dụng các chart (biểu đồ) trong việc báo cáo, để dữ liệu được trực quan hơn.
24 | 6.12 Tra cứu 6.12.1.5 Tra cứu – Thông tin nhà cung cấp 6.12.1.6 Tra cứu – Thông tin khách hàng
25 | 99.4. Chat với admin |  |  | Lưu ý: Phần 99.3 sẽ thêm thuốc vào giỏ hàng. | 2
26 | 6.5.1.1 Quản lý bán hàng – Bán sỉ 6.6.1.1 Quản lý bán hàng – Khách hoàn trả |  |  |  | 3
26

## Reference_Sprint_1
https://www.pharmacity.vn/

## Holiday (hidden)
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
3 | 2022-01-27 | tết âm
4 | 2022-01-28 | tết âm
5 | 2022-01-29 | tết âm
6 | 2022-01-30 | tết âm
7 | 2022-01-31 | tết âm
8 | 2022-02-01 | tết âm
9 | 2022-02-02 | tết âm
10 | 2022-02-03 | tết âm
11 | 2022-02-04 | tết âm
12 | 2022-02-05 | tết âm
13 | 2022-02-06 | tết âm
14 | 2022-02-07 | tết âm
15 | 2022-02-08 | tết âm
16 | 2022-02-09 | tết âm
17 | 2022-02-10 | tết âm
18 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
19 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
20 | 2022-05-01 | QTLD
21 | 2022-09-01 | QK (nghỉ bổ sung)
22 | 2022-09-02 | QK
23 | 2023-01-01 | Tết Tây
24 | 2023-01-02 | Nghỉ bù Tết Tây
25 | 2023-01-16 | Tết âm
26 | 2023-01-17 | Tết âm
27 | 2023-01-18 | Tết âm
28 | 2023-01-19 | Tết âm
29 | 2023-01-20 | Tết âm
30 | 2023-01-21 | Tết âm
31 | 2023-01-22 | Tết âm
32 | 2023-01-23 | Tết âm
33 | 2023-01-24 | Tết âm
34 | 2023-01-25 | Tết âm
35 | 2023-01-26 | Tết âm
36 | 2023-01-27 | Tết âm
37 | 2023-01-28 | Tết âm
38 | 2023-01-29 | Tết âm
39 | 2023-01-30 | Tết âm
40 | 2023-04-29 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
41 | 2023-04-30 | Giải phóng Sài gòn
42 | 2023-05-01 | QTLD
43 | 2023-05-02 | (nghỉ bù)
44 | 2023-05-03 | (nghỉ bù)
45 | 2023-09-02 | QK

## Review_Sprint_1 (hidden)
Task name | Start date | End date | Start review | End review
Kick off | 2023-09-07 | 2023-09-07
Study Requirement | 2023-09-07 | 2023-09-07
Create Prototype | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-12
| 2023-09-11 | 2023-09-11
Create Database | 2023-09-12 | 2023-09-12
Study Detail Design | 2023-09-13 | 2023-09-13
Create Detail Design | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-13 | 2023-09-15
Study Blackbox TC | 2023-09-14 | 2023-09-14
Write Blackbox TC | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19
Coding Spring | 2023-09-15 | 2023-09-15
Study JUnit 5 | 2023-09-18 | 2023-09-18
Create JUnit 5 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-18
Coding Angular + all | 2023-09-19 | 2023-09-20
Review code (Sonarqube) | 2023-09-21 | 2023-09-21
Update Blackbox TC | 2023-09-21 | 2023-09-21
Perform Blackbox TC | 2023-09-22 | 2023-09-22
Fix Bug | 2023-09-22 | 2023-09-22
Check Quality (self) | 2023-09-25 | 2023-09-25
Check Quality (all team) | 2023-09-26 | 2023-09-26
| 2023-09-27 | 2023-09-27
| 2023-09-28 | 2023-09-28
| 2023-09-29 | 2023-09-29
Formulas:
End date = [Start date]
End date = WORKDAY([Start date], 1, Holiday!$B2:B46)
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B46)
Start review = [End date] + 1
Start review = [Start date]
End review = [Start date]